## Feuille1
Date	Lieu	Numéro de réunion	Résumé de la séance	Ce qui a été effectué après la réunion	Difficultés rencontrées
04/10/18	Ivry-sur-Seine	1	Rencontre / Présentation du projet	Premières recherches sur les blocs existants (Nessus, nmap, Django) / Tentative d’obtention d’une distribution linux sur chacun de nos terminaux / Commande d’un dongle onde radios (antenne)	Commandes ne fonctionnent pas sur des Vms / Compréhension du projet
10/10/18	Ivry-sur-Seine	2	Explication du projet / Premières pistes techniques choisies	Distributions Ubuntu correctement installées sur nos terminaux et sur le Linux prêté / Premières recherches de lignes de commandes	Certains de nos terminaux ne prennent pas n’ont pas de périphérique bluetooth intégré / Compréhension du projet
18/10/18	Ivry-sur-Seine	3	Explication du projet / Exposition des premiers résultats de ligne de commande / Premières direction choisie en terme technique (php)	Recherches de moyens plus approfondies pour obtenir de meilleurs résultats / Recherches sur la conversion en JSON
25/10/18	Ivry-sur-Seine	4	Démonstration pratique d’un script php	Apprentissage du fonctionnement de php et apache en local / Premiers scripts php	Difficultés techniques : iwlist scanning ne donne pas toutes les informations, aircrack-ng doit avoir des droits administrateurs pour utiliser le php distant
Semaine vacance
08/10/18	Ivry-sur-Seine	5	Exposition des résultats trouvées / Spécification des nouveaux problèmes rencontrés (les commandes n’ont pas le comportement souhaité)	Commandes de dongles Bluetooth + Rasberry pi / Demande d’aide à la communauté (forum StackOverflow et mail) / Spécification écrite du projet (ppt) / Apprentissage de l’utilisation de GitHub
16/10/18	Gare-de-Lyon	6	Objectif de la semaine : avoir un prototype qui fonctionne afin de pouvoir effectuer la spécification (arguments entrés dans les méthodes?)	Script PHP qui lance en fonction de 3 boutons le shell de RTL_433 / Script shell qui permet de lancer le bluetooth / Script shell qui permet de lancer RTL_433 / Script shell qui permet de lancer airmon-ng et airodump-ng pour obtenir un csv / Script shell qui permet de split le csv pour obtenir un csv AP et un csv station / Script PHP qui permet de lancer le script shell du bluetooth	Driver des dongle bluetooth impossible à installer / Permission root pour php
	La défense (Mazars)	7